ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 мая 2014 года |  | № 25/160-5 |
| --- | --- | --- |

г. Новосибирск

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 сентября 2014 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 5 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», Избирательная комиссия Новосибирской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 сентября 2014 года на секретаря Избирательной комиссии Новосибирской области С.В. Лебедева.

3. Разместить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 сентября 2014 года на сайтах Избирательной комиссии Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии | Ю.Ф. Петухов |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | С.В. Лебедев |

|  | Утвержден постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 16 мая 2014 года № 25/160-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Новосибирской области, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в соответствии с календарными планами мероприятий по подготовке и проведению выборов | весь период избирательных кампаний (далее – весь период) | Краткая Т.Г., Лебедев С.В., Управления и отделы |
| 1.2. | Сбор информации о ходе принятия решений представительными органами, избирательными комиссиями муниципальных образований о назначении выборов | с 15 по 25 июня 2014 года | Лебедев С.В., Управление организации избирательного процесса |
| 1.3. | Контроль за опубликованием решений о назначении выборов | по мере принятия решений о назначении выборов | Лебедев С.В., Управление организации избирательного процесса |
| 1.4. | Размещение на сайтах Избирательной комиссии Новосибирской области решений о назначении выборов и календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов | по мере принятия решений о назначении выборов | Управление организации избирательного процесса, Информационный центр |
| 1.5. | Контроль за доведением избирательными комиссиями до сведения избирателей сведений о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах | весь период | Управление организации избирательного процесса |
| 1.6. | Осуществление контроля за обеспечением актуальности сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | июль – август 2014 года | Информационный центр |
| 1.7. | Осуществление контроля за соблюдением избирательными комиссиями сроков избирательных действий | весь период | Краткая Т.Г., Лебедев С.В., Управление организации избирательного процесса |
| 1.8. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в избирательные комиссии всех уровней в ходе подготовки и проведения выборов | весь период | Краткая Т.Г., Правовой отдел, Управление организации избирательного процесса |
| 1.9. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | в сроки, установленные законом | Краткая Т.Г., члены комиссии, Правовой отдел |
| 1.10. | Контроль за рассмотрением в судах жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | весь период | Краткая Т.Г., Правовой отдел |
| 1.11. | Контроль за поступлением в избирательные комиссии денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований из средств местных бюджетов | в течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Краткая Т.Г., Лебедев С.В., Управление организации избирательного процесса, Отдел финансов и бухгалтерского учета |
| 1.12. | Контроль за открытием и закрытием специальных избирательных счетов, порядком создания избирательных фондов и расходованием средств избирательных фондов | июнь-сентябрь 2014 года | Краткая Т.Г., Отдел финансов и бухгалтерского учета |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Проведение консультативного совещания с представителями политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по вопросам участия политических партий и общественных объединений в выборах | июнь 2014 года | Краткая Т.Г., Лебедев С.В., Управления и отделы |
| 2.2. | Проведение консультативного совещания с представителями средств массовой информации по вопросам участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, проведении предвыборной агитации | июнь 2014 года | Краткая Т.Г., Управления и отделы |
| 2.3. | Проведение с территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований обучающих семинаров по вопросам проведения выборов | по отдельному плану | Краткая Т.Г., Лебедев С.В., Управления и отделы |
| 2.4. | Разработка методических рекомендаций в помощь избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса | не позднее 15 июня 2014 года | Краткая Т.Г., Лебедев С.В., Управление организации избирательного процесса, Правовой отдел, Отдел финансов и бухгалтерского учета |
| 2.5. | Участие в обучающих семинарах, проводимых территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований с участковыми избирательными комиссиями | весь период | Члены избирательной комиссии Новосибирской области, Управление организации избирательного процесса |
| 2.6. | Контроль за подготовкой и использованием КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий при проведении выборов | весь период | Информационный центр |
| 2.7. | Обобщение сведений о результатах контроля территориальными избирательными комиссиями за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров | весь период | Краткая Т.Г., Управление организации избирательного процесса, Правовой отдел |
| 2.8. | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров | весь период | Управление организации избирательного процесса |
|  | Сбор информации о рассмотрении в судах жалоб (заявлений) на нарушение избирательных прав граждан, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи | весь период | Правовой отдел |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Организация печатных публикаций, теле- и радиопередач в целях информирования граждан о ходе подготовки и проведения выборов, итогах голосования | весь период | Краткая Т.Г., Управление организации избирательного процесса, Организационно-контрольный отдел |
| 3.2. | Организация пресс-конференций, интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | весь период | Краткая Т.Г., Управление организации избирательного процесса, Организационно-контрольный отдел |
| 3.3. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в разработке и изготовлении плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании | весь период | Управление организации избирательного процесса, Организационно-контрольный отдел |
| 3.4. | Размещение на сайтах Избирательной комиссии Новосибирской области информационных материалов о деятельности избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов | весь период | Информационный центр, Управление организации избирательного процесса |
| 3.5. | Подготовка информации о ходе избирательных кампаний | еженедельно с 16 июня 2014 года | Управление организации избирательного процесса, Информационный центр |
| 3.6. | Сбор, обобщение и размещение информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на сайтах Избирательной комиссии Новосибирской области | весь период | Информационный центр, Управление организации избирательного процесса |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию и за их применением при голосовании на выборах | по отдельным постановлениям Избирательной комиссии Новосибирской области | Лебедев С.В., Информационный центр, Управление организации избирательного процесса |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2014 года | Информационный центр |
| 5.2. | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | до 30 сентября 2014 года | Краткая Т.Г., Управление организации избирательного процесса |
| 5.3. | Обобщение и анализ информации о рассмотрении в судах жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав граждан | до 30 сентября 2014 года | Правовой отдел |
| 5.4. | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов | до 30 сентября 2014 года | Краткая Т.Г., Лебедев С.В., Управления и отделы |